## Sheet1
序号 | 模块 | 页面 | 前置任务 | 人/日 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 进度 | 备注
1 | 学习轨迹 | 课堂学案 | UI图，数据接口 | 1.5 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 仝振 | 100%
2 |  | 作业记录-列表 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 韩佳燚 | 100%
3 |  | 查看作业-评语 | UI图，数据接口 | 0.5 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 韩佳燚 | 100%
4 |  | 查看作业-忽略评语 | UI图，数据接口 | 0.5 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 韩佳燚 | 100%
5 |  | 查看作业-试题 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 韩佳燚 | 100%
6 |  | 查看作业-主观题 | UI图，数据接口 | 0.5 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 韩佳燚 | 100%
7 |  | 查看作业-已作答试题 | UI图，数据接口 | 0.5 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 韩佳燚 | 100%
8 |  | 查看作业-已作答主观题 | UI图，数据接口 | 0.5 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 韩佳燚 | 100%
9 |  | 错题集锦 | UI图，数据接口 | 1.5 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 闫栋 | 100%
10 |  | 每月弱项【Echarts】 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 仝振 | 100%
11 | 家校互联 | 今日学情 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 张越 | 100%
12 |  | 家校互联-课堂学案 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 仝振 | 100%
13 |  | 家校互联-课后作业【Echarts】 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 仝振 | 100%
14 |  | 家校互联-课后作业-查看作业 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 闫栋 | 100%
15 | 我们 | 报名信息 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 杨锦 | 100%
16 |  | 联系老师 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 杨锦 | 100%
17 |  | 绑定学生 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 杨锦 | 100%
18 |  | 解除绑定 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 杨锦 | 100%
19 |  | 使用说明 | UI图，数据接口 | 1 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 闫栋 | 100%
共19个页面 |  |  | 共 | 17.5
|  |  | 仝振 | 5.5
|  |  | 韩佳燚 | 4.5
|  |  | 闫栋 | 3.5
|  |  | 杨锦 | 4
注： | UI 5月20号下午
接口 5月24号

## Sheet2
2016-05-20 | 杨锦 | 0.5 | 未开始
2016-05-23 | 仝振 | 1 | 10%
2016-05-24 | 闫栋 | 1.5 | 20%
2016-05-25 | 韩佳燚 | 2 | 30%
2016-05-26 | 张越 | 2.5 | 40%
2016-05-27 |  | 3 | 50%
2016-05-30 |  | 3.5 | 60%
2016-05-31 |  | 4 | 70%
2016-06-01 |  |  | 80%
2016-06-02 |  |  | 90%
2016-06-03 |  |  | 100%
已完成